Проект «Теплый взгляд»

обучающихся 1-4 классов МКОУ «Тимофеевская НОШ»

2022-2024 год

Паспорт проекта

| Организация исполнитель | МКОУ «Тимофеевская НОШ» |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Учитель начальных классов Пустовая Кристина Владимировна |
| Сроки выполнения | 01.10.22.-01.10.2024 |
| Категория участников проекта | Ученики, родители |
| Тема проекта | «Теплый взгляд» |
| Цель проекта | Воспитание у подрастающего поколения вежливого и уважительного отношения к пожилым людям через проект «Теплый взгляд» |
| Задачи проекта | - собрать рабочую группу для реализации проекта; - создать поделки для пожилых людей своими руками; - в период цветения растений – собирать букеты своими руками; - привлекать пожилых людей к спортивным мероприятиям; - определить время и место для вручения подарков пожилым людям; - привлечь внимание детей и к проблеме неуважительного отношения к пожилым людям. |

1. Актуальность проекта

В современном мире постепенно растет доля людей пожилого возраста в составе населения, подобные тенденции характерны и для нашей страны. В этих условиях социальная забота о престарелых людях ориентированная в основном на малоимущих и одиноких, получила новый импульс к развитию. В развитых странах по этим проблемам сформировался ряд новых концепций, совершенствуется деятельность инфраструктур, ориентированная на улучшение социального статуса человека в обществе.

Социальный проект направлен на формирование гуманизма, нравственных качеств. Актуальность заключается в соответствии идеи проекта требованиям современного общества и государственного заказа на воспитание социально активной личности. Школьники должны играть активную роль в обществе и быть его полноправными участниками, самодостаточными и социально ориентированными. Социально активная деятельность сообщества готовит подростков к последующей гражданской деятельности, ими приобретается социальный опыт, формируется умение самостоятельно планировать и реализовать запланированное, нести ответственность за свои действия. Дети учатся сотрудничать как со сверстниками, так и взрослыми.

2.Цель проекта: Воспитание у подрастающего поколения вежливого и хорошего отношения к пожилым людям через проект «Теплый взгляд»

3.Задачи проекта:

- собрать рабочую группу для реализации проекта;

- создать поделки для пожилых людей своими руками;

- в период цветения растений – собирать букеты своими руками;

- привлекать пожилых людей к спортивным мероприятиям;

- определить время и место для вручения подарков пожилым людям;

- привлечь внимание детей и к проблеме неуважительного отношения к пожилым людям.

4.Ожидаемые результаты

| № | Ожидаемые результаты | Критерии оценки достижения результатов | Инструментарий оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы для реализации проекта | - количество учеников - количество родителей - количество педагогов | Опрос |
| 2. | Создание подарков своими руками | - сладкий подарок; - поздравительная открытка; - поделка (изделие). | Наличие поделок |
| 3. | Определение времени и места для вручения подарков | - День пожилого человека, Новый год | Реализация подарков |
| 4. | В период цветения растений – собирать букеты своими руками. | - количество цветов для создания букетов; - упаковка | Вручение букетов |
| 5. | Привлечение пожилых людей к спортивным мероприятиям; | - создание буклетов; - личная встреча для передачи информации; - СМИ | Раздача буклетов, пост в СМИ |
| 6. | Привлечение детей и подростков к проблеме неуважительного отношения к пожилым людям | - презентация о том, как своими поступками приносить радость людям | Пост в СМИ |

5 .Направления деятельности по проекту:

| № | Направление деятельности | Цель | Дата | Описание деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к проекту | Мотивировать учащихся на участие в проекте | 01.09.2022 | Классный час |
| 2. | Информирование родителей и учащихся об участии в акции «Теплый взгляд» | Сообщить о начале данного проекта | 25.09.2022 | Классный час Рассылка информации в родительских чатах |
| 3. | Выявление обучающимися пожилых людей в своем окружении. Знакомство и интервью. | Сбор информации | 25.09.2022-31.09.2022 | Ознакомление с анкетами всех обучающихся класса |
| 4. | Определение продукта деятельности | Определить сколько и какие поделки будут сделаны | Сентябрь 2022-2024, декабрь 2022-2023 | Рассмотреть предложения учащихся для создания поделок |
| 5. | Создание поделок | Сделать поделки для пожилых людей | Сентябрь -декабрь | Изготовление подарков |
| 6. | В период цветения растений – собирать букеты своими руками. | Собрать цветы и сделать букеты для пожилых людей | Сентябрь 2022-2024 | Изготовление букетов |
| 7. | Привлечение пожилых людей к спортивным мероприятиям. | Создать буклеты, личная встреча для передачи информации и информация в СМИ | Март 2023 | Подготовить инвентарь для мероприятий. |
| 8. | Разработка поздравления | Разработать текст поздравления | 30.09.2022, 30.09.2023, | Заучить текст поздравления |
| 9. | Вручение подарков | Привлечь внимание детей к уважительному отношению к пожилым людям | 01.10.2022-2024 | Вручение поделок, созданных своими руками |
| 10. | Подведение итогов. (Презентация. Рефлексия ) | Подвести итоги проекта и смонтировать видеоролики и написать текст для поста | Октябрь 2022- октябрь 2024 | Обсудить и оценить результаты проекта. Провести рефлексию. Планы на будущее. Публикация постов в СМИ |